附件

大竹县2023年省级财政推进乡村振兴补助资金支持优势特色产业乡镇（团坝镇）建设项目（第一期）建设内容

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设地点 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| （一）绿色优质高效示范片建设 |  |  |  |  |
| 1 | 绿色、有机示范茶园建设 | 大竹县茶叶（白茶）中心 | 白茶村（原大河村、白坝村、赵家村） | 省级财政资金50万元补助四川国峰农业开发有限公司、四川竹茗农业开发有限责任公司、大竹县巴蜀玉叶白茶专业合作社、大竹县宗达茶叶专业合作社、大竹琦蔓园家庭农场5家新型经营主体开展绿色、有机种植示范300亩，包含清理场地、挖机翻土、地力培肥、购买茶苗、人工插苗等。 |
| 2 | 基地设施建设 | 大竹县农业机械化推广中心 | 白茶村（原大河村、白坝村、赵家村） | 新建泵房1座，配备水泵 100S90A (全台套）1套等。 |
| 3 | 全产业链数字化管理建设项目 | 大竹县茶叶（白茶）中心 | 白茶村（原大河村、白坝村、赵家村） | 建设全产业链数字化管理系统1套：健全产业链数字化综合管理平台、一张图综合数据管理平台、物联网设备管理中心等。 |
| （二）加工设施改造项目 |  |  |  |  |
| 4 | 新建白茶生产车间 | 四川竹海玉叶生态农业开发有限公司 | 白茶村（原大河村、白坝村、赵家村） | 新建白茶生产车间1000平方米以上及配套设施。 |
| 5 | 白茶加工厂房扩建 | 四川国峰农业开发有限责任公司 | 白茶村（原大河村、白坝村、赵家村） | 扩建现有白茶加工厂房1200平米以上，配置白茶加工设施设备5套。 |
| 6 |  | 大竹云峰白茶专合社 | 白茶村（原大河村、白坝村、赵家村） | 扩建现有白茶加工厂房500平方米，配置白茶烘干设施设备2套。 |
| （三）新产业新业态培育工程 |  |  |  |  |
| 7 | 白茶产业化联合体培育项目 | 大竹县茶叶（白茶）中心 | 白茶村（原大河村、白坝村、赵家村） | 对企业等主体购置统一标准的茶叶专用肥进行补助 |
|  |  |  |  | 购置综合培训中心设施设备 |
|  |  |  |  | 开展茶叶种植技术培训 |
|  |  |  |  | 茶叶初级加工设备补助 |
| （四）品牌培育项目 |  |  |  |  |
| 8 | 品牌建设与推广 | 四川国峰农业开发有限责任公司 | 白坝村白茶村（原大河村、白坝村、赵家村） | 支持企业建电商平台，开展“大竹白茶”直播带货等补助 |
| 9 |  | 大竹县茶叶（白茶）中心 |  | 支持企业参加国内国际展销、博览会等，按标准予以补助 |
| 10 |  | 大竹县农业农村局 |  | 制作“大竹白茶”宣传片 |
| 11 |  | 大竹县茶叶（白茶）中心 |  | 创新品牌宣传推广措施，统一定制“大竹白茶”宣传礼盒 |
| 12 |  | 大竹县茶叶（白茶）中心 |  | 茶文化博物馆及主题公园修缮 |
| 13 |  | 大竹县农业农村局 |  | 委托有资质的农产品质检机构，对镇域内白茶产品及产地环境进行检测，抽样20个以上 |