## 自评表
报表编号：510000_0013zp | [10 empty] | 4
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172422T000006732174-四川省达州市大竹县2022年中央预算内投资高标准农田建设项目
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建成高标准农田1.0万亩，主要内容：田型调整3500亩，整治山坪塘5座、新建蓄水池2座、新建维修排灌渠系18公里、新建田间道路20公里，田间机耕道7.5公里。 |  |  |  |  | 完成高标准农田1.0万亩，完成率100%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成项目建设，其中：田型调整3500亩，整治山坪塘5座、新建蓄水池2座、新建维修排灌渠系18公里、新建田间道路20公里，田间机耕道7.5公里。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1070 | 1070 | 1070 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 1070 | 1070 | 1070 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建田间生产路 | ＝ | 20 | 千米 | 20 | 5 | 5
|  |  | 新建蓄水池座数 | ＝ | 2 | 座 | 2 | 5 | 5
|  |  | 整治山坪塘座数 | ＝ | 5 | 座 | 5 | 5 | 5
|  |  | 新建田间机耕道 | ＝ | 7.5 | 千米 | 7.5 | 5 | 5
|  |  | 建设高标准农田面积 | ≥ | 1 | 万亩 | 1 | 15 | 15
|  |  | 新建排灌渠系长度 | ＝ | 18 | 千米 | 18 | 5 | 5
|  |  | 田型调整面积 | ＝ | 3500 | 亩 | 3500 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合项目方案要求，项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 项目完工率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目的实施，项目区能有效增加灌溉能力，改良土壤，使粮食作物播种面积和单产较大幅度增加 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 调整产业结构、带动就业，促进生态环境建设和农业可持续发展 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 本项目完成率100%，建设高标准农田，把稳提高粮食综合生产能力的主方向不变。才能真正做到“手中有粮、心中不慌”。项目的实施有利于多种经营，各种经济作物生产，搞活地方经济，提高粮食产量，减少自然灾害，增加粮食产量，农牧民可以丰衣足食，安居乐业，每年可减少农忙季节因争水灌溉而发生的民事纠纷，使得工程区内农作物生长有保证，对粮食增产、百姓增收起到积极作用。同时该项目的实施对减少社会矛盾，构筑和谐的社会环境起到积极的作用。
存在问题 | 已实施的高标准农田建设按照前期设计要求配套措施内容较多，并且基本上能够满足农业生产基础设施需求，但是受项目资金的限制导致需要配套的田间配套渠系远远不能满足实际的需求。
改进措施 | 建议下一步在政策允许的情况下改造提升项目中进一步解决存在问题。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172422T000007080282-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成大竹县2022年农产品协同监测采样 |  |  |  |  | 年度目标为完成2022年农产品协同采样，目前已经完成所有采样，完成率为100%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在规定时间内完成了25个点位共75个样品采样，且完成的采样经过检验合格
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2 | 1.9998 | 1.9998 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 2 | 1.9998 | 1.9998 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成25个点位每个点位2个土样1个农产品样共75个样品采样 | ＝ | 75 | 个 | 75 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按照《蔬菜抽样技术规范》（NY/T21083）和《粮食、油料检验抽样、分析法》（GB/T5491）国标采样，保证样品质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力农产品质量提高 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 监测土壤环境质量和农产品重金属含量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 监测产地土壤环境质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目自评分为98分，按上级部门提前到现场完成点位布设、坐标核实、图斑内农作物种植情况调查核实等工作，8月份大竹县辖区农作物进入集中收获期，农产品采样工作时间紧，任务重。为抢抓时间，赶在农产品收获前采集到农产品样品，大竹县土壤肥料站组织技术人员先后深入各个乡镇认真开展点位核实，严格按照采样技术规程分定位核实、样品采集拍照，称重、填写样品标签和现场记录表。目前，已经完成监测点的农产品协同监测采集任务。下一步，将进一步落实上级业务部门各项措施要求，按时高质量完成受污染耕地监测点样品送检工作，为保障农产品质量安全提供有利技术支撑。
存在问题 | 由于农产品丰收时间较短，如不及时采样样品可能会收获，采样时间较短
改进措施 | 在以后得采样过程中将合理安排时间，确保样品的质量达到标准
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172423T000007543581-高标准农田建设
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建成高标准农田2.2万亩 |  |  |  |  | 已完成高标准农田2.2万亩
| 2.项目实施内容及过程概述 | 田型调整9066亩，整治山坪塘20座、新建维修排灌渠系30.99公里、新建田间道路83.5公里。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3068.87 | 3068.87 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 3068.87 | 3068.87 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 田型调整面积 | ＝ | 9066 | 亩 | 9066 | 20 | 20
|  |  | 新建田间生产路 | ＝ | 835000 | 米 | 835000 | 10 | 10
|  |  | 整治山坪塘座数 | ＝ | 20 | 座 | 20 | 10 | 10
|  |  | 新建排灌渠系长度 | ＝ | 309900 | 米 | 309900 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施能有效增加灌溉能力，改良土壤，使得土壤的生产力更高 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 调整产业结构、带动就业，促进生态建设和农业可持续发展 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 本项目完成率100%，建设高标准农田，把稳提高粮食综合生产能力的主方向不变。才能真正做到“手中有粮、心中不慌”。项目的实施有利于多种经营，各种经济作物生产，搞活地方经济，提高粮食产量，减少自然灾害，增加粮食产量，农牧民可以丰衣足食，安居乐业，每年可减少农忙季节因争水灌溉而发生的民事纠纷，使得工程区内农作物生长有保证，对粮食增产、百姓增收起到积极作用。同时该项目的实施对减少社会矛盾，构筑和谐的社会环境起到积极的作用。
存在问题 | 已实施的高标准农田建设按照前期设计要求配套措施内容较多，并且基本上能够满足农业生产基础设施需求，但是受项目资金的限制导致需要配套的田间配套渠系远远不能满足实际的需求。
改进措施 | 建议下一步在政策允许的情况下改造提升项目中进一步解决存在问题。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172423T000008398113-大竹县2022年高标准农田建设项目县级财政配套资金
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建成高标准农田186.24亩 |  |  |  |  | 已完成工程总量60%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 预计2024年完成项目建设，目前完成工程建设60%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 405 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 目前本项目正在建设过程中，目前尚未拨付资金，等待下一步工程初步验收后进行拨付
| 其中：财政资金 | 0 | 405 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 修复田建渠道 | ＝ | 460 | 米 | 460 | 5 | 5
|  |  | 修复渠道漏水 | ＝ | 3230 | 米 | 3230 | 5 | 5
|  |  | 田型调整、土壤改良 | ＝ | 186.24 | 亩 | 186.24 | 10 | 10
|  |  | 新建机耕道 | ＝ | 3125 | 米 | 3125 | 5 | 5
|  |  | 新建田间渠道 | ＝ | 165 | 米 | 165 | 10 | 10
|  |  | 新建2.2米生产路 | ＝ | 1113 | 米 | 1113 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年3月完工 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 项目资金2023年3月还未开工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农户人均收入 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 项目评分80分，主要截止2023年3月，本项目资金尚未到位未进行招标工作，目前本项目目前完成率60%，工程正在稳步推进中
存在问题 | 项目开工较晚，目前正在抓紧时间进行项目动工建设。
改进措施 | 抓紧时间进行工程建设
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172423T000008661440-县级耕地质量调查监测点项目
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成当年耕地质量采样、测样任务 |  |  |  |  | 目前已完成所有采样任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采样完成了72个样品采集及化验
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 24 | 92.2 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 本项目采购服务时间较晚，目前本项目已经完成了样品采集和化验、已完成验收
| 其中：财政资金 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 68.2 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 72个样品采集及化验 | ＝ | 72 | 个 | 72 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 所采土样符合规范要求 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前完成采样 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清全县的耕地质量情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 为生态建设做出贡献 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 6
合计 | [7 empty] | 100 | 86
评价结论 | 本项目评分为86分，耕地质量调查监测点自评主要涉及对耕地质量等级的年度调查评价与监测，以及基于实地调查及土壤检测结果的评价工作。通过这些评价，可以全面掌握年度内耕地现状变化以及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。自评的目的在于对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而发现问题、‌加强项目预算绩效管理、强化支出责任，并提高财政资金使用效益。
存在问题 | 本项目由于采购时间较短，样品采集时间也较晚
改进措施 | 针对以上情况，我们提出以下改进建议，加强有机质的补充，合理施肥，采取轮作休耕制度，加强土壤保护和改良工作，以提升土壤肥力和作物产量。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172423T000009082044-2021年耕地安全利用项目
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目的实施，可在防治技术、管理水平等方面积累相关经验，不仅有助于大竹县土壤污染防治事业的发展，也为全国土壤污染防治提供借鉴。 |  |  |  |  | 项目完成率100%，目前等待验收
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施内容主要主要包括石灰调节、优化施肥、品种优化、水分调控、叶面阻控等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 209 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 目前项目已经完工，但是尚未进行验收，下一步在完成验收确定质量合格后将积极协调财政进行拨付
| 其中：财政资金 | 0 | 209 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 中轻度污染安全利用类耕地 | ＝ | 2870 | 亩 | 2870 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 耕地安全利用率 | ≥ | 91 | % | 91 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023年年底 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过耕地水平评估结果可指导生产，从而提升经济效益 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过农产品安全保障人们身心健康和土壤治理提供借鉴 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善土壤污染状况，提高土壤质量，降低土壤污染的环境风险 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 本项目得分为90分，农用地安全利用以习近平生态文明思想为指导，以改善农用地环境质量、保障农产品质量安全为核心，以农用地安全利用为重点，采取安全利用类措施，有效控制农用地的环境风险，切实解决当前面临的农产品质量安全问题，不断满足人民群众需要。以粮食安全为目标，以水稻种植区为重点，在安全利用类农用地因地制宜推广应用农艺技术，采取安全利用措施，形成农用地安全利用技术体系，切实保障农产品质量安全。
存在问题 | 1、农村居民作为耕地的使用者和所有者，对破坏耕地耕种能力的后果认识不足，由于化学农业的方便、快速、高效在农民朋友认识上的根深蒂固，往往使得他们对投资大、见效慢、成本高的绿色生产持怀疑观望态度。2：化肥、农药、农膜的长期使用，会对耕地安全造成威胁，污染风险不断增加:3： 污染治理资金投入不足，耕地保护意识不强、水平不高。缺乏监测的仪器和人员配置，基本农田等重点区域存在监测站点布置过少、监测项目少、专业技术人员不足等多方面问题。
改进措施 | —是提高耕地保护意识，加强用地源头管控。二是构建耕地保护新机制，加强耕地系统保护。三是建立科学预警机制，提升风险防范能力。建立资源高效利用制度，明确资源利用更加节约集约的发展目标和重点指标，探索建立生态用地占补平衡制度,提高粮食等重要农产品的供给保障能力。积极构建以“全域全类型用途管制.
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172423T000009167800-高标准农田建设项目
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成大竹县2022年高标准农田建设有机无机复混肥物资采购 |  |  |  |  | 本项目资金包含高标准农田建设资金和有机无机复混肥采购资金，目前2022年高标准农田已经建设完成，有机无机复混肥已经采购完成，完成率100%
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3091.8 | 2638 |  |  | 85.32% | 10 | 8 | 该资金分为建设资金和采购资金，目前建设资金已经拨付，采购资金尚未拨付
| 其中：财政资金 | 0 | 2638 | 2638 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 453.8 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 复混肥数量 | ＝ | 933 | 吨 | 933 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 采购肥料质量达标 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粮食单产 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在规定内采购预算内完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 本项目评分为97分，目前采购已经完成，项目已经建设完成，已经将采购的有机无机复混肥用于改良建成的高标准农田
存在问题 | 拨付较慢
改进措施 | 下一步将积极协调财政，报送拨款资料，完成项目的拨款
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172423T000009285968-大竹县2022年高标准农田建设项目移动式提灌机组及高效节水灌溉物资采购
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本次采购内容包括移动式提灌机组47台套，高效节水灌溉一批 |  |  |  |  | 已经完成采购，完成率为100%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为采购移动式提灌机组47台套，高效节水灌溉一批，目前已完成采购并安装
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 202.7184 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 由于2022年高标准农田尚未验收，故未支付
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 202.7184 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购提灌机组 | ＝ | 47 | 台/套 | 47 | 20 | 20
|  |  | 采购高效节水管道 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过完成采购能有效增加高标准农田灌溉效率，增产增收 | 定性 | 优 |  | 优 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 本项目评分为90分，目前采购已经完成，项目已经建设完成，已经将采购的提灌机组和高效节水管道等安装，用于高标准农田的灌溉
存在问题 | 拨付较慢
改进措施 | 下一步将积极协调财政，报送拨款资料，完成项目的拨款
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172423T000009804750-耕地质量提升-化肥减量增效
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 测土配方施肥技术推广面积197万亩次以上 |  |  |  |  | 项目完成率100%，目前已完成验收
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目开展田间实验4个，农户施肥调查219户
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 26 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 本项目目前已经完成建设和验收，目前尚未拨付资金。
| 其中：财政资金 | 0 | 26 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展田间实验 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 20 | 20
|  |  | 测土配方施肥技术推广面积 | ＝ | 197 | 万亩 | 197 | 10 | 10
|  |  | 农户施肥监测调查 | ＝ | 219 | 户 | 219 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024.06 | 年 | 2024.06 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础性补助 | ＝ | 23 | 万元 | 23 | 10 | 10
|  |  | 技术服务补助 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 85
评价结论 | 本项目自评分为85分，目前已经建设完成，数量指标实施到位，时效按时完成，成本控制到位，但目前尚未完成拨付。
存在问题 | 拨付较慢
改进措施 | 下一步将积极协调财政，报送拨款资料，完成项目的拨款
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172423T000009806432-第三次土壤普查
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大竹县总计样点数2014，其中表层样1799个，剖面样43个（每个剖面样按5层取样） |  |  |  |  | 目前已完成全部采样，完成了部分样品的送检和化验
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目总计采样2014个，采样完成后完成送检和化验
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 92 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 本项目已完成采样、尚未完成化验，尚未完成拨付
| 其中：财政资金 | 0 | 92 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 剖面样 | ＝ | 43 | 个 | 43 | 10 | 10
|  |  | 林地样 | ＝ | 42 | 个 | 42 | 10 | 10
|  |  | 县亚类土类 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10
|  |  | 县土种类 | ＝ | 44 | 个 | 44 | 5 | 5
|  |  | 县土属类 | ＝ | 14 | 个 | 14 | 5 | 5
|  |  | 耕地样 | ＝ | 1757 | 个 | 1757 | 5 | 5
|  |  | 园地样 | ＝ | 197 | 个 | 197 | 5 | 5
|  |  | 表层样 | ＝ | 1799 | 个 | 1799 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是优化农业生产布局助力乡村产业振兴的有效途径 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 保护环境促进生态文明建设的重要举措 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 本项目评分为90分，目前已完成全部采样，完成了部分样品的送检和化验，采样检验合格
存在问题 | 拨付较慢
改进措施 | 下一步将积极协调财政，报送拨款资料，完成项目的拨款
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172424T000009980441-2023年四川省达州市大竹县中央预算内投资高标准农田建设项目
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设项目农田面积1.0万亩，节水灌溉0.15万亩 |  |  |  |  | 截止目前完成工程建设70%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目前已完成田型调整4278亩，整治山坪塘0座、新建田间道路0公里，田间机耕道0米。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1500 | 1500 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1500 | 1500 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤改良 | ＝ | 4278 | 亩 | 4278 | 10 | 10
|  |  | 新建生产路 | ＝ | 41488 | 米 | 41488 | 10 | 0 | 本项目于2023年12月开工，计划2024年底完成，目前尚未修建生产路
|  |  | 新建机耕道 | ＝ | 531 | 米 | 531 | 10 | 0 | 本项目于2023年12月开工，计划2024年底完成，目前尚未修建机耕道
|  |  | 新建山坪塘 | ＝ | 6 | 座 | 6 | 5 | 0 | 本项目于2023年12月开工，计划2024年底完成，目前尚未修建山坪塘
|  |  | 田型调整 | ＝ | 4278 | 亩 | 4278 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 5 | 0 | 本项目于2023年12月开工，计划2024年底完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地农户的年均收入 | ＝ | 215 | 元 | 215 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高灌溉利用率 | ＝ | 20 | % | 20 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内完成项目 | ＝ | 3500 | 万元 | 3500 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 70
评价结论 | 本项目自评分为70分，主要为本项目开工时间较晚
存在问题 | 本项目开工时间较晚，计划完工时间为2024年12月
改进措施 | 加紧项目建设，力争早日完工
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172424T000009992329-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（耕地质量监测））
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成当年耕地质量采样、测样任务 |  |  |  |  | 本项目已经完成采样，完成率100%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目已经完成72个样品采集和化验。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 63.5 | 8.4 |  |  | 13.23% | 10 | 3 | 本资金已经建设完成，但耕地质量监测项目尚未完成拨付
| 其中：财政资金 | 0 | 63.5 | 8.4 |  |  | 13.23% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 72个样品采集及化验 | ＝ | 72 | 个 | 72 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 所采土样符合规范要求 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前完成采样 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清全县的耕地质量情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 为生态建设做出贡献 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 目前该项目自评分为93分，扣分项主要为拨付率较低
存在问题 | 项目已经完成，拨付较慢
改进措施 | 下一步将积极协调财政，报送拨款资料，完成项目的拨款
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172424T000010022294-专项债券2022年高标准农田建设项目“一案两书”编制服务费
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按时完成“一案两书”编制并获得省级专家评审通过 |  |  |  |  | 目前已完成并且已通过评审，完成率100%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成专项债券2022年高标准农田建设项目“一案两书”的编制服务
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 35.64 | 0.55 |  |  | 1.543% | 10 | 1 | 目前已完成“一案两书”的编制服务，已经完成开票并报送资料但是财政未拨款
| 其中：财政资金 | 0 | 35.64 | 0.55 |  |  | 1.543% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专项债券法律意见书、财务评估报告、实施方案的编制 | ＝ | 3 | 套 | 3 | 20 | 20
|  |  | 获得省级专家评审通过 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年3月以前获得评审通过 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在规定的编制费内完成任务 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过方案编制能有效解决项目资金缺口，实施项目后能让项目区群众长期受益 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在规定的成本内完成实施方案编制 | ＝ | 35.64 | 万元 | 35.64 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 项目自评分为89分，目前项目已经完成，且通过省级专家评审通过。
存在问题 | 项目已经完成，拨付较慢
改进措施 | 下一步将积极协调财政，报送拨款资料，完成项目的拨款
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172424T000010282378-2023年提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2023年新建5.7万亩高标准农田建设 |  |  |  |  | 目前已完成建设70%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目前正在建设过程中，目前已完成田型调整，目前正在进行田间道路、渠道施工
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2743 | 2743 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 2743 | 2743 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
80
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 本项目评分为90分，目前按照进度施工，目前已完成了田型调整
存在问题 | 项目目前进度较慢
改进措施 | 加快项目推进进度， 争取年底前完工
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172424T000010618429-全国第三次土壤普查工作县级资金配套
主管部门 |  | 大竹县土壤肥料站部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大竹县土壤肥料站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大竹县总计样点数2014，其中表层样1799个，剖面样43个（每个剖面样按5层取样） |  |  |  |  | 目前已完成全部采样，完成了部分样品的送检和化验
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目总计采样2014个，采样完成后完成送检和化验
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 920.9 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 本项目已完成采样、尚未完成化验，尚未完成拨付
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 920.9 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 园地样 | ＝ | 197 | 个 | 197 | 5 | 5
|  |  | 耕地样 | ＝ | 1757 | 个 | 1757 | 5 | 5
|  |  | 县土属类 | ＝ | 14 | 个 | 14 | 5 | 5
|  |  | 表层样 | ＝ | 1799 | 个 | 1799 | 10 | 10
|  |  | 县亚类土类 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10
|  |  | 县土种类 | ＝ | 44 | 个 | 44 | 5 | 5
|  |  | 林地样 | ＝ | 42 | 个 | 42 | 10 | 10
|  |  | 剖面样 | ＝ | 43 | 个 | 43 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是优化农业生产布局助力乡村产业振兴的有效途径 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 保护环境促进生态文明建设的重要举措 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 本项目评分为90分，目前已完成全部采样，完成了部分样品的送检和化验，采样检验合格
存在问题 | 拨付较慢
改进措施 | 下一步将积极协调财政，报送拨款资料，完成项目的拨款
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
707 | 大竹县土壤肥料站部门 | 707001 | 大竹县土壤肥料站 | 1096 | 11877.0098 | 11007.4298