大竹县园林绿化局

2023年大竹县园林绿化维护项目

事前绩效评估报告

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2023年大竹县园林绿化维护项目 |
| 项目单位： | 大竹县园林绿化局 |
| 主管部门： | 大竹县园林绿化局 |
| 评估机构： | 成都信息工程大学（盖章） |
| 评估时间： | 2022年10月19日—11月14日 |

目 录

[一、评估对象 1](#_Toc15675)

[（一）项目名称 1](#_Toc29677)

[（二）预算单位 1](#_Toc21017)

[（三）项目属性 1](#_Toc5183)

[（四）绩效目标 1](#_Toc19840)

[（五）申请预算总额 3](#_Toc8596)

[（六）项目概况 5](#_Toc26883)

[二、评估方式和方法 5](#_Toc15908)

[（一）评估程序 5](#_Toc6434)

[（二）评估思路 6](#_Toc8948)

[（三）评估方法 9](#_Toc30543)

[三、评估结论及内容 9](#_Toc7743)

[（一）立项必要性 9](#_Toc4378)

[（二）投入经济性 10](#_Toc18037)

[（三）绩效目标合理性 10](#_Toc28116)

[（四）预算方案有效性 11](#_Toc3541)

[（五）筹资合规性 12](#_Toc26149)

[（六）总体结论 12](#_Toc1068)

[四、相关建议 14](#_Toc1380)

[五、其他需要说明的问题 15](#_Toc16195)

[六、附件 16](#_Toc10940)

大竹县园林绿化局

2023年大竹县园林绿化维护项目

事前绩效评估报告

大竹县财政局：

按照《大竹县财政局关于印发2022年预算绩效管理工作要点的通知》（竹财绩〔2022〕5号）、《大竹县财政局 关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩〔2022〕7号）的相关要求。我们接受委托，对2023年预算拟安排大竹县园林绿化维护项目开展预算事前绩效评估，现将有关情况报告如下：

# 一、评估对象

## （一）项目名称

2023年大竹县园林绿化维护项目

## 预算单位

大竹县园林绿化局

## （三）项目属性

延续项目

## （四）绩效目标

### 1.项目绩效总目标

城区绿化水平得到提升，基础设施能正常使用，为市民提供便利、美好的生活环境。

### 2.项目年度绩效目标

完成城区绿化管护；东湖公园、白塔公园、湿地公园及广场基础设施、喷泉等维护；水库清理、净化。

### 3.绩效指标

项目单位根据项目实施计划和总目标，将年度任务分解为30项子任务，但未编制绩效指标表，项目单位年度任务具体如下：

**表1-1 2023年大竹县园林绿化维护项目任务明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目名称** |
| 1 | 城区公共绿地植物施肥（材料及人工） |
| 2 | 城区公共绿地植物病虫害防治（材料及人工） |
| 3 | 园林机械采购 |
| 4 | 机械配件耗材采购 |
| 5 | 城区公共绿地除草 |
| 6 | 菟丝子防治（材料及人工） |
| 7 | 城区公共绿地抗旱 |
| 8 | 树木修枝排危 |
| 9 | 零星移植补栽 |
| 10 | 机械维修维护 |
| 11 | 树干涂白（材料及人工） |
| 12 | 应急点位打造（东湖酒店） |
| 13 | 应急点位打造（廉政论坛） |
| 14 | 临聘人员防暑药品、劳保、工作服 |
| 15 | 机械用油 |
| 16 | 其他应急性工作 |
| 17 | 东湖公园、白塔公园、湿地公园、城区广场等维修费 |
| 18 | 临时维修费 |
| 19 | 鱼药、水质净化药物、鱼饲料 |
| 20 | 北城干道木亭刷漆 |
| 21 | 春节公园亮化工程 |
| 22 | 喷泉大维修 |
| 23 | 材料费 |
| 24 | 湿地公园保安费 |
| 25 | 白塔、湿地公园公厕改造 |
| 26 | 健身器材更换 |
| 27 | 广告宣传牌 |
| 28 | 鱼苗 |
| 29 | 座椅更换 |
| 30 | 民生实事、群众信访、领导临时交办等工作 |

## （五）申请预算总额

项目单位拟申请2023年财政预算资金6759089元，其中：申请县级财政资金6759089元。预算明细详见下表：

**表1-1 2023年大竹县园林绿化维护项目预算明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资金预算（元）** | **测算依据** |
| 1 | 城区公共绿地植物施肥（材料及人工） | 348960 | 2021年春季肥料采购金额20.1万元，2022年春季肥料采购金额18.8万元。2023年春、秋两季施肥，约需材料费25.8万元；人工120元/天，城区公共绿地面积110.5万平方米，约需758个工，共计34.896万元。 |
| 2 | 城区公共绿地植物病虫害防治（材料及人工） | 556000 | 2021年春季、秋季灌木、乔木病虫害防治药品采购49.4万元.2022年春季病虫害防治药品采购17.4万元。2023年春、秋两季病虫害防治药品费约需50万元，人工130元/天，约需432个工，共计55.6万元。 |
| 3 | 园林机械采购 | 147000 | 2021年采购金额14.7万元，2022年采购金额13.5万元 |
| 4 | 机械配件耗材采购 | 146500 | 2021年机械配件及耗材费用14.65万元。 |
| 5 | 城区公共绿地除草 | 1560000 | 2022年政府采购成交金额139.1万元，由于管护面积增加（2021年11月新接管护城河（原肉联厂旁）绿化6980平方，2022年5月新接管竹凤大道一、二、三标段5100平方）和人工价格上涨，2023年预算适当增加 |
| 6 | 菟丝子防治（材料及人工） | 98820 | 2021年菟丝子防治药品8.4万元，人工130元/天，人工费用1.482万元，共计9.882万元 |
| 7 | 城区公共绿地抗旱 | 167700 | 2021年夜班抗旱浇水人工费16.77万元。（130元/天） |
| 8 | 树木修枝排危 | 335000 | 城区新华路、北大街、东大街、青年路、迎宾路、体育大道行道树（30公分以上大树约1232株）排危修枝。随车吊1600元-1800元每天、高空作业车1600元每天、工程车1200元/天、吊车1500元-3500元/天、人工150元/天。 |
| 9 | 零星移植补栽 | 298000 | 因践踏或自然灾害死亡植物补栽，2022年因旱情原因，死亡植物较多，需补栽。 |
| 10 | 机械维修维护 | 22000 | 2022年机械维修维护保养费用2.2万元 |
| 11 | 树干涂白（材料及人工） | 168000 | 2021年树干涂白材料费12.95万元，人工130元/天。2023年约需人工135个工，材料及人工共计16.8万元。 |
| 12 | 应急点位打造（东湖酒店） | 97000 | 2022年配合其他部门单位办会，进行鲜花绿植装点费用9.7万元。 |
| 13 | 应急点位打造（廉政论坛） | 60000 | 2022年配合其他部门单位办会，进行鲜花绿植装点费用。 |
| 14 | 临聘人员防暑药品、劳保、工作服 | 38000 | 2022年临聘人员防暑药品、劳保、工作服费用3.8万元。 |
| 15 | 机械用油 | 55127 | 根据2022年用油情况统计 |
| 16 | 其他应急性工作 | 285000 | 根据历年的临时性工作预计 |
| 17 | 东湖公园、白塔公园、湿地公园、城区广场等维修费 | 321344 | 人工费：水电工200元/天，瓦工230/天，石工220元/天，小工120元/天，漆工230元/天；材料原则上不高于信息价，若无信息价，按市场价 |
| 18 | 临时维修费 | 182658 |
| 19 | 鱼药、水质净化药物、鱼饲料 | 137980 | 2022年实际发生金额（走采购程序） |
| 20 | 北城干道木亭刷漆 | 163500 | 2021年实际发生金额（2021年实施的，23年需要再实施项目） |
| 21 | 春节公园亮化工程 | 76500 | 走程序，按22年金额预算 |
| 22 | 喷泉大维修 | 300000 | 按2021年实施金额预算 |
| 23 | 材料费 | 30000 | 按22年实际发生金额预算 |
| 24 | 湿地公园保安费 | 144000 | 与保安公司签订合同金额 |
| 25 | 白塔、湿地公园公厕改造 | 300000 | 2023年新增项目（按以前年度实施金额预算） |
| 26 | 健身器材更换 | 200000 | 2023年新增项目（按以前年度实施金额预算） |
| 27 | 广告宣传牌 | 180000 | 2023年新增项目（按以前年度实施金额预算） |
| 28 | 鱼苗 | 60000 | 已有2-3年未投放，23年需要投放 |
| 29 | 座椅更换 | 80000 | 公园、广场座椅损毁严重，2023年需要更换 |
| 30 | 民生实事、群众信访、领导临时交办等工作 | 200000 | 临时性工作，按历年来发生金额预算 |
| **合计** |  | 6759089 |  |

## 项目概况

大竹县园林绿化局承担城市园林绿化建设管理责任，负责全县城市园林绿化建设管理工作、负责园林城市和城市公园建设、负责园林绿化维护、园林基础设施维护和公园管理、负责城市园林绿化巡察。大竹县园林绿化维护项目为大竹县园林绿化局年初预算项目，已实施多年。

项目单位拟申请2023年预算资金6759089元，用于开展城区绿化管护；东湖公园、白塔公园、湿地公园及广场基础设施、喷泉等维护；水库清理、净化等工作。

# 二、评估方式和方法

## （一）评估程序

事前绩效评估程序包括评估准备、评估实施、评估分析及报告撰写三个阶段。

### 1.评估准备阶段

（1）成立绩效评估工作组

成都信息工程大学根据大竹县财政局要求，确定项目负责人并组成评估工作组。评估人员通过资料收集，对该项目做初步了解，为现场工作阶段提供依据。

（2）编制评估工作方案

评估工作组结合项目实际情况及大竹县预算事前绩效评估指标体系，拟定资料清单，编制评估工作方案。

（3）收集项目相关资料

评估工作组通过收集相关资料，了解项目背景，掌握项目特点，分析评估对象的重点和难点，确定评估思路及评估方法并根据具体情况对评估工作组织及分工做出合理安排。

### 2.评估实施阶段

2022年10月，成都信息工程大学组织评估组与大竹县园林绿化局进行事前评估沟通。评估组介绍了事前绩效评估的工作流程，听取了相关领导及业务负责人对项目背景及基本情况的介绍，沟通衔接相关评估资料。评估组对项目基本情况进行了基本了解，并收取了相关资料。

评估工作组对评估过程中发现的问题，遵循重要性原则，询问相关负责人、核查资料并做好相关记录。

### 3.评估分析及报告撰写阶段

评估工作组按照事前评估原则，根据评估项目基本情况，通过整理汇总相关数据资料，拟定评估思路及评估方法，对项目进行定量和定性评估，形成评估结论，撰写事前评估报告初稿。经内部审核、修正完善，形成事前绩效评估报告征求意见稿。

就项目评估情况及事前绩效评估报告征求意见稿有关内容与委托方进行必要沟通，并根据委托方提出的反馈意见进行修改、完善，最终形成正式报告。

## 评估思路

评估工作组，围绕大竹县财政项目事前绩效评估指标体系，对2023年大竹县园林绿化维护项目开展事前绩效评估，主要分为两个环节。首先进行项目立项的必要性评估，待必要性评估通过后，再进行项目实施的实质性评估。

项目立项的必要性评估，包括政策相关性评估、职能相关性评估、需求相关性评估、财政投入相关性评估4项。主要评估项目立项依据是否充分，项目内容与国家、省、市、大竹县、相关行业宏观政策是否相关；项目与主管部门职能和规划当年重点工作是否相关，项目是否具有现实需求，需求是否迫切；项目是否有可替代性，是否有确定的服务对象或受益对象；项目是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。项目组织机构是否健全，职责分工是否明确，组织管理机构是否能够可持续运转，与项目有关的基础设施条件是否能够得到有效保障；项目是否具有现实需求，是否有确定的服务对象和受益对象。

项目实施的实质性评估，主要包括投入经济性评估、绩效目标合理性评估、预算方案有效性评估、筹资合规性评估四个大项和十个小项。

一是投入经济性评估，主要评估项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；项目投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；项目其他渠道是否有充分投入；项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。

二是绩效目标合理性，主要评估项目绩效目标设定是否明确；项目与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；项目受益群体定位是否准确；项目绩效目标和指标设置是否与项目高度相关；项目绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；项目绩效目标与现实需求是否匹配；项目绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；项目绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。

三是预算方案有效性，主要评估项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配；项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；项目组织、进度安排是否合理；与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障；项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。

四是筹资合规性，主要评估项目资金来源渠道是否符合相关规定；资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配；县财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；其他部门是否有类似项目资金重复投入；财政资金支持方式是否科学合理；对筹资风险认识是否全面；是否针对预期风险设定应对措施；应对措施是否可行、有效。

## 评估方法

针对项目实施的具体内容，评估组采取的评估方法主要包括：成本效益分析法、比较分析法、访谈法、实地勘察法、网络调查法、因素分析法等。

# 三、评估结论及内容

## （一）立项必要性

1.政策相关性

习近平总书记在二十大报告中明确提出，必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。**项目具有较强的政策相关性。**

2.职能相关性评估

大竹县园林绿化局基本职能是：负责大竹县竹阳镇城区内园林绿化养护、绿化工程设计、施工，城区广场基础设施维护、维修、东湖广场、水库和环湖健身路的保洁等业务管理的事业机构。**综上，项目与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。具有较强的职能相关性。**

3.需求相关性评估

随着我国经济及城市化进程的不断推进，园林绿化工程越来越受到人们的重视，良好的园林绿化工程不仅能够美化城市环境，而且可以提升城市的空气质量，改善人们的生活环境，城市绿化的重要性已经成为市民和政府共同关注的问题。**综上，项目具有现实需求，具有不可替代性，有确定的服务对象和受益对象，具有较强的需求相关性。**

4.财政投入相关性评估

2023年大竹县园林绿化维护项目具有公共性，属于公共财政支持范围。

## （二）投入经济性

### 1.投入合理性

该项目是一项民生工程，以创造社会效益为主，具有非生产性、非营利性的性质，项目建成可以使城区绿化水平得到提升，基础设施能正常使用，为市民提供便利、美好的生活环境。**项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，项目单位成本测算可进一步优化。**

该项目资金来源为大竹县财政资金，未发现其他的经费保障渠道。

### 2.成本控制措施有效性

依据大竹县园林绿化局提供的资料，大竹县园林绿化局对项目资金进行了整体测算。**但未针对每个子项目制定成本控制措施。**

## （三）绩效目标合理性

### 1.目标明确性

项目单位对2023年大竹县园林绿化维护项目设定了合理的绩效目标。项目单位设定的绩效目标与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目为公共性项目，项目受益群体定位准确；**项目单位未设置产出指标、效益指标、满意度指标，项目绩效目标明确性有待提高。**

### 2.绩效目标合理性

经评估，项目单位设置的绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与现实需求相匹配；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；**但绩效指标未细化、量化，绩效目标合理性有待提高。**

## （四）预算方案有效性

### 1.实施内容明确性

**项目总实施内容明确，但部分子项目未见具体实施方案。**

### 2.预算方案可行性

依据项目单位提供的资料，多数子项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标匹配；项目组织安排合理、项目保障措施健全，但未设置项目具体进度表。**预算方案总体可行。**

### 3.过程控制有效性

经评估组现场评估：项目申报、审批程序规范；项目单位职责分工明确，项目人员条件与项目有关并得以有效保障；项目单位业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，以前年度业务制度执行未出现过问题，相关业务方面问题等得到有效解决并配有相应的保障措施。**项目单位对项目执行过程未设立管控措施、机制等。**

**综上，项目过程控制有效性较高。**

## （五）筹资合规性

### 1.筹资合规性

该项目资金来源渠道为大竹县财政资金，属于公共财政支持范围，符合相关规定；资金筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全；资金筹措体现权责对等，财权和事权匹配。

### 2.财政投入能力

县财政资金配套方式和承受能力科学合理；其他部门无类似项目资金重复投入；财政资金支持方式科学合理。

### 3.筹资风险可控性

项目单位对筹资风险认识全面；针对预期风险设定应对措施；应对措施可行、有效。

## （六）总体结论

根据项目实际情况，评估组查阅项目单位提供的所有项目材料，搜集行业信息多份，向两位行业专家咨询工程投资问题。经评估，该项目政策相关性强，属于大竹县园林绿化职能范围，属于公共财政支持领域，立项必要性充足；项目绩效目标有待进一步明确，绩效指标有待量化、细化；项目实施内容明确，总体方案可行；资金来源于大竹县财政资金；项目成本测算有待进一步优化，未分项展示相应成本控制程序及措施。综上所述，本项目**综合评价得分“86分”（评分依据详见附件一），等级为“良”**。项目单位申请2023年度预算资金6759089元，本着财政资金使用厉行节约的原则，资金使用要提质增效，**建议安排资金5136129元。评估依据详见表3-1**

**表3-1 2023年大竹县园林绿化维护项目预算安排建议明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资金预算（元）** | **建议金额（元）** | **评估依据** |
| 1 | 城区公共绿地植物施肥（材料及人工） | 348960 | 278500 | 肥料费取2021年与2022年采购平均值，人工暂按700个工估算。（201000+188000）/2+700\*120=278500 |
| 2 | 城区公共绿地植物病虫害防治（材料及人工） | 556000 | 386000 | 防治药品采购费取2021年与2022年平均值。人工暂按400个工估算。（494000+174000）/2+130\*400=386000 |
| 3 | 园林机械采购 | 147000 | 141000 | 取2021年与2022年平均值。（147000+135000）/2=141000 |
| 4 | 机械配件耗材采购 | 146500 | 146500 |  |
| 5 | 城区公共绿地除草 | 1560000 | 1400000 | 暂按140万元安排，最终以政府采购成交价据实结算 |
| 6 | 菟丝子防治（材料及人工） | 98820 | 98820 |  |
| 7 | 城区公共绿地抗旱 | 167700 | 167700 |  |
| 8 | 树木修枝排危 | 335000 | 335000 |  |
| 9 | 零星移植补栽 | 298000 | 150000 | 补栽数量不明确。暂按150000元安排，最终以实际发生额结算。 |
| 10 | 机械维修维护 | 22000 | 22000 |  |
| 11 | 树干涂白（材料及人工） | 168000 | 129500 | 暂参照2021年费用安排 |
| 12 | 应急点位打造（东湖酒店） | 97000 | 60000 | 缺少测算依据，暂按60000元安排 |
| 13 | 应急点位打造（廉政论坛） | 60000 | 50000 | 缺少测算依据，暂按50000元安排 |
| 14 | 临聘人员防暑药品、劳保、工作服 | 38000 | 30000 | 建议估算人数，暂按30000元安排 |
| 15 | 机械用油 | 55127 | 55127 |  |
| 16 | 其他应急性工作 | 285000 | 150000 | 缺少资金测算依据，暂按150000元安排 |
| 17 | 东湖公园、白塔公园、湿地公园、城区广场等维修费 | 321344 | 321344 |  |
| 18 | 临时维修费 | 182658 | 182658 |  |
| 19 | 鱼药、水质净化药物、鱼饲料 | 137980 | 137980 |  |
| 20 | 北城干道木亭刷漆 | 163500 | 163500 |  |
| 21 | 春节公园亮化工程 | 76500 | 76500 |  |
| 22 | 喷泉大维修 | 300000 | 300000 |  |
| 23 | 材料费 | 30000 | 30000 |  |
| 24 | 湿地公园保安费 | 144000 | 144000 |  |
| 25 | 白塔、湿地公园公厕改造 | 300000 | 0 | 明确实施方案后再申报 |
| 26 | 健身器材更换 | 200000 | 0 | 统计具体更换数目后再申报 |
| 27 | 广告宣传牌 | 180000 | 0 | 统计具体数目后再申报 |
| 28 | 鱼苗 | 60000 | 30000 | 缺少测算依据，暂按30000元安排. |
| 29 | 座椅更换 | 80000 | 0 | 明确更换数目后再进行申报 |
| 30 | 民生实事、群众信访、领导临时交办等工作 | 200000 | 150000 | 缺少测算依据，暂按150000元安排。 |
| **合计** | **合计** | **6759089** | **5136129** |  |

# 四、相关建议

1.建议大竹县园林绿化局精细化预算编制工作，参照国家、行业标准及市场询价、往年度同性质项目成本等依据，进行更准确的成本测算。

2.建议大竹县园林绿化局加强项目成本控制制度建设及过程控制制度建设，保证项目顺利实施。

3.建议相关部门加强对该项目实施过程的监督管理，完善对项目事后绩效评价的制度建设，形成一套完整有效的从事前合理预算到事后及时总结的绩效管理体系。

五、其他需要说明的问题

**本次评估是基于评估时点被评估单位提供的预算需求和相关支撑材料，被评估单位对相关支撑材料的真实性、完整性和准确性负责。评估结论作为相关项目预算安排的参考，不作为项目预算最终安排依据。**

# 六、附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年大竹县园林绿化维护项目事前绩效评估指标体系得分表** | | | | | | | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **评估要点** | **分**  **值** | **评分方法** | | | | | | **得**  **分** | **得分说明及佐证材料** |
| **方法归类** | **计算公式：分值\*以下数值** | | | | |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| **立项**  **必要**  **性（20）** | **政策相关性** | 是否与国家、省、市、大竹县、相关行业宏观政策相关。 | 5 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 5 | 全部符合 |
| **职能相关性** | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 | 5 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 5 | 全部符合 |
| **需求相关性** | ①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。 | 5 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 5 | 全部符合 |
| **财政投入相关性** | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 | 5 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 5 | 属于公共  财政支持范围 |
| **投入**  **经济**  **性（20）** | **投入合理性** | ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。 | 10 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 8 | 部分子项目测算过程未见国家以及行业标准以及市场询价的相关资料数据作为测算依据支撑的叙述， |
| **成本控制措施有效性** | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。 | 10 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 无效 |  | 比较有效 |  | 有效 | 6 | 未针对每个子项目制定成本控制措施。 |
| **绩效**  **目标**  **合理**  **性（20）** | **目标明确性** | ①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。 | 10 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 8 | 项目单位未设置产出指标、效益指标、满意度指标，项目绩效目标明确性有待提高。 |
| **目标合理性** | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。 | 10 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 8 | 绩效指标未细化、量化，绩效目标合理性有待提高。 |
| **预算**  **方案**  **有效**  **性（20）** | **实施内容明确性** | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 | 6 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 4.8 | 项目总实施内容明确，但部分子项目未见具体实施方案。 |
| **预算方案可行性** | ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 | 7 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 5.6 | 项目组织安排合理、项目保障措施健全，但未设置项目具体进度表。 |
| **过程控制有效性** | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 | 7 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 5.6 | 项目执行过程未设立管控措施、机制。 |
| **筹资合规性** | 1. 资金来源渠道是否   符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。 | 10 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 10 | 全部符合 |
| **筹资**  **合规**  **性（20）** | **财政投入能力** | ①县财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。 | 5 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 5 | 全部符合 |
| **筹资风险可控性** | ①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。 | 5 | 分级评分法、比较法、专家咨询法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 全部符合 | 5 | 全部符合 |
| 本项目事前绩效评估总计得分 | | | | | | | | | | **86** | |